## PROGRAMACIÓN
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
2 | 1 | 73408 | E1La | M01 | Contar con recurso humano y económico para el fomento y gestión de los procesos de participación | A01 | Asignar recursos dentro del presupuesto del Hospital para el desarrollo de actividades de fomento de los procesos de participación. | 1 | 25 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 0
2 | 2 | 73408 | E1Lb | M02 | Formar a los servidores públicos en PPSS | A02 | Desarrollar actividades de formación al personal del HEGI en temáticas relacionadas con PPSS. | 2 | 01 | 2023-05-01 | 2023-12-30 | 0
2 | 3 | 73408 | E1Le | M03 | Formar la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud. | A03 | Desarrollar capacitación a integrantes de la asociación de usuarios y comunidad en general, en planeación, presupuestación y control social en salud. | 2 | 25 | 2023-05-01 | 2023-12-30 | 0
2 | 4 | 73408 | E1Lh | M04 | Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud | A04 | Desarrollar actividades de socialización, promoviendo la participación de las partes de interés en los espacios de participación social en salud. | 2 | 25 | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 0
2 | 5 | 73408 | E2La | M06 | Desarrollar una estrategia pedagógica en salud | A05 | Desarrollar actividades de divulgación a los usuarios sobre derechos y deberes poblacion estudantil mayor de 14 años | 12 | 15 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 0
2 | 6 | 73408 | E2Lb | M07 | Promover y aumentar la voluntad de participación de la ciudadanía. | A06 | Hacer reconocimiento a quienes ejercen liderazgo y participación social en salud en el HEGI | 1 | 25 | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 0
2 | 7 | 73408 | E2Lc | M08 | Promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud | A07 | Desarrollar un taller básico a la Asociación de usuarios del HEGI, sobre tecnologías de información y medios de comunicación. | 1 | 04 | 2023-05-01 | 2023-12-30 | 0
2 | 8 | 73408 | E2Ld | M09 | Fortalecer las estrategias de información y comunicación para impulsar y visibilizar los procesos participativos. | A08 | Hacer uso de medios de comunicación institucionales (carteleras, página web, redes sociales, etc) para impulsar y visibilizar los procesos participativos | 1 | 25 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 0
2 | 9 | 73408 | E2Le | M10 | Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación social en salud. | A09 | Participar en reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por la Asociación de Usuarios del HEGI. | 1 | 04 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 0
2 | 10 | 73408 | E2Le | M10 | Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación social en salud. | A10 | Desarrollar reuniones mensuales del Comité de Ética y humanización del Hospital. | 12 | 07 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 0
2 | 11 | 73408 | E2Lf | M11 | Gestionar recursos para el desarrollo de iniciativas para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud | A11 | Desarrollar mesas de trabajo con los comites de vigilancia Municipal: comité de Prevencion consumo de SPA y comité salud mental, para la recolección de ideas en relación a la actualización de la política departamental de salud mental. | 1 | 25 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 0
2 | 12 | 73408 | E3La | M12 | Fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades | A12 | Desarrollar actividades enfocadas a fortalecer la cultura de la salud, bienestar individual y comunitario. | 1 | 25 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 0
2 | 13 | 73408 | E3Lb | M13 | Promover una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria | A13 | Capacitación a líder comunitarios sobre: Política de Participación Social en Salud - PPSS y Promoción de la salud mental (Rutas de Atención, Derechos y Deberes, salud pública, etc). | 1 | 25 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 0
2 | 14 | 73408 | E3Lc | M14 | Promover formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género | A14 | Capacitación a líder comunitarios sobre salud pública con enfoque diferencial y de género. | 1 | 25 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 0
2 | 15 | 73408 | E3Ld | M15 | Promover la participación y apropiación de programas de promoción y prevención, a través de mecanismos y espacios alternativos. | A15 | Utilizar la cuenta oficial de facebook del Hospital para desarrollar y divulgar actividades de promoción y prevención y permita la participación de la ciudadanía. | 1 | 25 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 0
2 | 16 | 73408 | E4La | M16 | Formar a la ciudadanía y asociación de usuarios sobre espacios de control social en salud en relación a la gestión pública. | A16 | Realizar publicación donde se haga referencia al control social en salud y su importancia | 1 | 25 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 0
2 | 17 | 73408 | E4Lb | M17 | Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información y garantizar la transparencia. | A17 | Publicar en página web y carteleras, información institucional actualizada. | 12 | 25 | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 0
2 | 18 | 73408 | E4Lb | M17 | Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información y garantizar la transparencia. | A18 | Publicar informe semestral de seguimiento de las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, en página web del HEGI. | 2 | 25 | 2022-01-02 | 2022-08-31 | 0
2 | 19 | 73408 | E4Lc | M18 | Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud. | A19 | Incluir dentro de la agenda de la Rendición de cuenta, información sobre asociaciones de usuarios vigente e Informe de los logros obtenidos como producto del trabajo conjunto entre el HEGI y las Alianzas, Asociaciones de Usuarios, COPACOS, CONCEJO TERRITORIAL EN SALUD , a nivel Municpal y departamental. Comite Municipal SPA Y SALUD MENTAL y demás instancias de participación de la Entidad. | 1 | 25 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 0
2 | 20 | 73408 | E4Ld | M19 | Promover la participación y socializar información sobre el manejo de los asuntos y recursos públicos. | A20 | Convocar, realizar y evaluar audiencia de rendición de cuentas vigencia 2022. | 1 | 25 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 0
2 | 21 | 73408 | E4Le | M20 | Fortalecer el control social en el HEGI, a través de la formación de funcionarios y ciudadanía. | A21 | Realizar formación sobre control social dirigida a funcionarios de las entidades publicas que tiene vinculo con nuestro servicio | 1 | 25 | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 0
2 | 22 | 73408 | E4Le | M20 | Fortalecer el control social en el HEGI, a través de la formación de funcionarios y ciudadanía. | A22 | Realizar formación sobre control social dirigida a la ciudadanía con enfoque a grupos de interes y partes interesadas | 1 | 25 | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 0
2 | 23 | 73408 | E5La | M21 | Desarrollar metodología de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población. | A23 | Habilitar espacios de participación de la ciudadanía en la planificación y presupuestación en el Hospital | 1 | 25 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 0
2 | 24 | 73408 | E5Lb | M22 | Promover en la ciudadanía su participación en la gestión del HEGI. | A24 | Publicar en la página web del HEGI, informe de gestión de rendición de cuentas vigencia 2022. | 1 | 25 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 0
2 | 25 | 73408 | E5Lc | M23 | Divulgar la información sobre la ejecución del presupuesto para la participación de la comunidad en relación a manejo de recursos públicos. | A25 | Publicar en la página web la ejecución del presupuesto y los planes de adquisición, austeridad y de gestión. | 4 | 25 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0
2 | 26 | 73408 | E5Ld | M24 | Disponer a la ciudadanía, de mecanismos y escenarios para su participación en las decisiones. | A26 | Divulgar y tener habilitados los mecanismos de recepción de PQRSF (ventanilla única, buzón TU VOZ, telefónica, correo electrónico y página web) | 5 | 25 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0

## SEGUIMIENTO
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO INTERVENIDA | TOTAL POBLACION OBJETIVO INTERVENIDA | RECURSOS EJECUTADOS A LA FECHA DE CORTE | CODIGO DE LA FUENTE DE LOS RECURSOS | LINK DIRECCION ELECTRONICA CON EVIDENCIAS DE LA EJECUCION | DESCRIPCION DEL MEDIO DE VERIFICACION
Todos los registros son tipo 2 | No. Consecutivo, inicia en 1 | Divipola para DE, MU, Di, donde se aplica este plan de acción | E2Lh | Mxx, donde XX es el consecutivo de la meta dentro de la línea | Axx. Donde xx es el consecutivo de la actividad dentro de la meta. | Número | 22 | Número | Número | 05 | dirección electrónica donde se encuentran alojadas las evidencias de la ejecución de la actividad | Indicar cual es el documento que verificar la ejecución de la actividad

## TREF EJE_LINEA
E1La | DESTINAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS EN LOS PRESUPUESTOS EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL ORIENTADOS A FORTALECER LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y EL RECURSO HUMANO DEDICADO AL FOMENTO Y GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION Y EN EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lb | DEFINIR LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD PARA LA GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DERECHO A LA PARTICIPACION SOCIAL, ASI COMO, HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS, DIDACTICAS Y TECNOLOGICAS QUE PERMITAN LA INTERVENCION DE LA COMUNIDAD EN EL SECTOR
E1Lc | DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA SISTEMATICA DE ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Ld | ESTABLECER MECANISMOS DE COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO DESTINADOS A LA PROMOCION Y GESTION DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Le | REALIZAR GESTIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA FORMACION DE LA COMUNIDAD EN PLANEACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E1Lf | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y ENTIDADES DEL SECTOR SALUD QUE PROPENDAN POR GARANTIZAR LA PARTICIPACION EN LA DECISION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lg | TRANSVERSALIZAR LOS PROCESOS Y DINAMICAS DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR SALUD A NIVEL TERRITORIAL
E1Lh | INCORPORAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD EN LA DEFINICION E IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD
E1Li | REALIZAR LOS AJUSTES NORMATIVOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS DIFERENTES NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION EN EL MARCO DE LA LEY ESTATUTARIA DE SALUD
E2La | CREAR UNA ESTRATEGIA PEDAGOGICA PERMANENTE EN SALUD PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION, EN LOS TEMAS DE INTERES EN SALUD Y EN EL DERECHO A LA SALUD
E2Lb | ESTABLECER LOS INCENTIVOS QUE PROPICIEN LA PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA
E2Lc | IMPULSAR Y PROMOCIONAR LAS INICIATIVAS DEL USO Y APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2Ld | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION INCLUIDO EL ACCESO A MEDIOS, BOLETINES, PERIODICOS QUE POSIBILITE ESPACIOS A LAS ORGANIZACIONES PARA IMPULSAR Y VISIBILIZAR SUS PROCESOS PARTICIPATIVOS
E2Le | PROMOVER LAS FORMAS DE CONVOCATORIA DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION QUE RECONOZCA LAS DINAMICAS TERRITORIALES Y COMUNITARIAS DEL SECTOR SALUD
E2Lf | GESTIONAR RECURSOS PARA LA FINANCIACION PARA LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA QUE LA COMUNIDAD INCIDA, INTERVENGA Y DECIDA EN EL CICLO DE LAS POLITICAS EN SALUD
E2Lg | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITAN A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EL ESTABLECIMIENTO EN SUS PRESUPUESTOS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA LA DELIBERACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
E2Lh | DEFINIR LOS MECANISMOS PARA FORTALECER LA REPRESENTACION DE LAS COMUNIDADES EN LOS ESPACIOS DE INCIDENCIA EN LA POLITICA PUBLICA EN SALUD
E2Li | DEFINIR LOS MECANISMOS DE CONSULTA Y DE LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION REQUERIDA PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, EN LAS DEFINICIONES DE POLITICA INTEGRAL DE SALUD, EN LAS PRIORIDADES EN SALUD, ASI COMO EN INCLUSIONES Y EXCLUSIONES
E3La | DEFINIR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA Y FORMACION PARA FORTALECER LA SALUD PUBLICA EN CONCERTACION CON LAS COMUNIDADES
E3Lb | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION E INFORMACION PARA LA PROMOCION Y SOCIALIZACION DE UNA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD CON PERSPECTIVA COMUNITARIA
E3Lc | PROMOVER UN PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORES COMUNITARIOS EN SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE DERECHO DIFERENCIAL Y DE GENERO
E3Ld | CONFORMAR Y/O CONSOLIDAR MECANISMOS DE ESPACIOS PARA QUE LA CIUDADANIA PARTICIPE Y SE APROPIE DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION
E3Le | INCORPORAR LA POLITICA DE PARTICIPACION EN LOS LINEAMIENTOS DE SALUD PUBLICA ORIENTADOS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES
E4La | IMPULSAR PROCESOS DE CAPACITACION Y FORMACION PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CIUDADANAS EN LOS ESPACIOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION PUBLICA
E4Lb | MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA AMPLIACION DE CANALES DE COMUNICACION POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
E4Lc | POSICIONAR EL CONTROL SOCIAL COMO ELEMENTO BASICO DE LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA EN SALUD, LO CUAL INCLUYE EL RECONOCIMIENTO A VEEDORES Y A SUS REDES
E4Ld | IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL ANALISIS DE INFORMACION PARA QUE ESTA CONTRIBUYA A QUE LAS AUTORIDADES HAGAN UN MANEJO TRANSPARENTE DE LOS ASUNTOS Y RECURSOS PUBLICOS
E4Le | DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE FORMACION DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y LA CIUDADANIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL CONTROL SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD
E4Lf | CREAR UN OBSERVATORIO DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E5La | DISEÑAR Y DESARROLLAR LAS METODOLOGIAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA CON ENFASIS EN LA GARANTIA DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA IDENTIFICACION, PRIORIZACION, PRESUPUESTACION, ATENCIONES EN SALUD Y LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DE SU ENTORNO
E5Lb | IMPLEMENTAR LOS DISPOSITIVOS QUE LE PERMITAN A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES
E5Lc | DEFINIR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA TOMA DE DECISIONES EN LA INVERSION PUBLICA
E5Ld | FORTALECER LOS ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA DECISION

## TREF POBLACION
01 | TRABAJADORES SECTOR SALUD
02 | TRABAJADORES ASISTENCIALES DE LA SALUD
03 | COPACO
04 | ASOCIACION DE USUARIOS
05 | CTSSS
06 | VEEDURIA
07 | COMITES DE ETICA
08 | COMITES DE VIGILANCIA
09 | ORGANIZACIONES SOCIALES AUTONOMAS
10 | RED COMUNITARIA
11 | RED DE ACCIONES EN SALUD PUBLICA
12 | CIUDADANIA PARTICIPANTE EN EL PIC
13 | POBLACION CON DISCAPACIDAD
14 | ADULTO MAYOR
15 | NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
16 | GRUPOS ETNICOS INDIGENAS
17 | GRUPOS ETNICOS AFROCOLOMBIANOS
18 | GRUPOS ETNICOS PALENQUEROS
19 | GRUPOS ETNICOS RAIZALES
20 | GRIPOS ETNICOS ROM
21 | POBLACION LGBTIQ
22 | VICTIMAS DEL CONFLICTO
23 | POBLACION DESPLAZADA
24 | MADRE GESTANTE
25 | CIUDADANIA GENERAL
26 | NO APLICA

## TREF RECURSOS
01 | RECURSOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
02 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
03 | PIC - GESTION SALUD PUBLICA
04 | RENTAS CEDIDAS
05 | TRANSFERENCIAS
06 | COOPERACION INTERNACIONAL
07 | CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
08 | DONACIONES
09 | ENTIDAD PRIVADA
10 | NO APLICA